## Hoja1
Bitacora de seguimiento del proyecto
| Inicio de sesion | Duracion | Responsable
1 | Maquetado HTML y CSS: Incluye validación de formato de campos de formulario | 2-3 de Octubre | Alison Hernandez
2 | Programación de la lógica de inicio de sesión | 3-4 de octubre | Yaretzi Ascencio
3 | Mostrar tabla con datos de usuarios registrados | 4-5 de octubre | Magali gonzalez